## 様式
資料４
平成30年度補正 災害時に備えた社会的重要インフラへの自衛的な燃料備蓄の推進事業費補助金 進捗状況（令和元年 月度）
2019/X/X
補助金交付番号:
申請事業者
設備設置場所（住所）
工程 | 交付決定時における年月 |  | 現状 | 今後の見込み（実際ベース）
交付決定 | 令和元年8月 |  | 完了 | ―
設備・工事発注 | 開始 ： | 着手済み | 開始 ： | 開始 ：
| 完了 ： |  | 完了 ： | 完了 ：
設備設置工事 | 開始 ： | 令和元年 月 | 開始 ： | 開始 ：
| 完了 ： | 令和 年 月 | 完了 ： | 完了 ：
設備・工事等の検収 | 開始 ： | 令和 年 月 | 開始 ： | 開始 ：
| 完了 ： | 令和 年 月 | 完了 ： | 完了 ：
試運転 | 開始 ： | 令和 年 月 | 開始 ： | 開始 ：
| 完了 ： | 令和 年 月 | 完了 ： | 完了 ：
1.当月の具体的な進捗状況
2.翌月の具体的な作業予定
3.課題点及び解決策
4.補助金振込先口座情報入力欄
①口座名義：
②口座名義（カナ）
③銀行名
④支店名
⑤口座種目（普通・当座）
⑥口座番号
注）箇条書きに記載し、工程表とともに翌月1日までにNTTデータ経営研究所あて提出してください。

## 記入例
平成30年度補正 災害時に備えた社会的重要インフラへの自衛的な燃料備蓄の推進事業費補助金 進捗状況（令和元年9月度）
2019-09-01
補助金交付番号:2019-1-XXX
申請事業者 NTTデータ経営研究所
設備設置場所（住所）東京都千代田区平河町２丁目X-X
工程 | 交付決定時における年月 |  | 現状 |  | 今後の見込み（実際ベース）
交付決定 | 令和元年8月 |  | 完了 |  | ―
設備・工事発注 | 開始 ： | 着手済み | 開始 ： | 着手済み | 開始 ： | 着手済み
| 完了 ： | 令和元年８月 | 完了 ： | 令和元年８月 | 完了 ： | 令和元年８月
設備設置工事 | 開始 ： | 令和元年８月 | 開始 ： | 令和元年８月 | 開始 ： | 令和元年８月
| 完了 ： | 令和元年１０ 月 | 完了 ： | 設置工事中 | 完了 ： | 令和元年１２ 月
設備・工事等の検収 | 開始 ： | 令和元年１０ 月 | 開始 ： | 未着手 | 開始 ： | 令和元年１２月
| 完了 ： | 令和元年１０月 | 完了 ： |  | 完了 ： | 令和元年１２月
試運転 | 開始 ： | 令和元年１１ 月 | 開始 ： | 未着手 | 開始 ： | 令和２年１月
| 完了 ： | 令和元年１１月 | 完了 ： |  | 完了 ： | 令和２年１月
1.当月の具体的な進捗状況
設置工事、設備の発注 ・8/5設備、工事ともに発注完了 設置工事の着手 ・8/13 配管工事の開始
2.翌月の具体的な作業予定
設置工事 ： ・負荷側への接続の配管工事。 ・電気・計装工事。
3.課題点及び解決策
・台風により、機器搬入が遅れた（1週間）ため、設置工事着手が遅れた。工程短縮のため、配管工、電気工の人数を追加。 設置工事は12月初旬には完了する予定。
注）箇条書きに記載し、工程表とともに翌月1日までにNTTデータ経営研究所あて提出してください。